

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 июня 2015 г. |  | № 10 |

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению

выборов в органы местного самоуправления на территории

Мосальского района 13 сентября 2015 года

Руководствуясь Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Законом Калужской области "О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области", Территориальная избирательная комиссия Мосальского района РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления на территории Мосальского района 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального района «Мосальский район» <http://www.adm-mosalsk.ru> и на стенде территориальной избирательной комиссии Мосальского района.

3. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря комиссии Андрееву Е.В.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Территориальной избирательной комиссии  Мосальского района | Е. А. Птушкина |
|  |  |
| И.о.Секретаря Территориальной избирательной комиссии  Мосальского района | Б.П. Андреев |

Приложение

к решению ТИК Мосальского

от «11» июня 2015 г. № 10

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ**

**В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОСАЛЬСКОГО РАЙОНА**

**В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Исполнители | |
| **Назначение выборов** | | | | |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов  П.7 ст. 10 ФЗ | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2015 года | Представительный орган муниципального образования | |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации  П. 7 ст. 10 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения, но не позднее 28 июня 2015 года | Представительный орган муниципального образования | |
| **Избирательные участки** | | | | |
| 3 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2015 года. | Глава местной администрации муниципального района | |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 4 | Составление списков избирателей на основании сведений об избирателях, представляемых Главой местной администрации муниципального района | Не позднее 1 сентября 2015 года | | ТИК Мосальского района |
| 5 | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей, на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает. | Не позднее 12 сентября 2015 года | | Соответствующая участковая избирательная комиссия |
| 6 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 сентября 2015 года | | ТИК Мосальского района |
| 7 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения. | Начиная со 2 сентября 2015 года | | УИК |
| 8 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | До 1 сентября 2015 года | | УИК |
| 9 | Включение в списки избирателей по месту временного пребывания избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части | Не позднее 9 сентября 2015 года | | УИК |
| 10 | Подписание списка избирателей | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов 12 сентября 2015 года | | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| **Избирательные объединения. Выдвижение и регистрация кандидатов** | | | | |
| 11 | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральными законами принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, в муниципальных периодических печатных изданиях и размещение его в сети Интернет, а также направление указанного списка в ТИК п.9 ст. 35 ФЗ | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской области | |
| 12 | Выдвижение кандидатов путем самовыдвижения  П. 3 ст. 20, п. 1 ст. 27 ЗКО | После официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному времени | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом | |
| 13 | Выдвижение кандидата по многомандатным избирательным округам избирательным объединением  П. 6 ст. 21, п. 1 ст. 27 ЗКО | После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования (публикации) схемы избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному времени | Избирательное объединение | |
| 14 | Представление списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным избирательным округам и прилагаемых к ним документов в ТИК для заверения  П. 7.1. ст. 21, п. 1 ст. 27 ЗКО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29 июля 2015 года до 18 часов по местному времени  (рекомендуем не позднее 25 июля с учетом срока на заверение и проверку документов) | Уполномоченный представитель избирательного объединения | |
| 15 | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения копии заверенного списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, либо мотивированное решение об отказе в их заверении  П. 9 ст. 21 ЗКО | В течение трех дней со дня приема документов принимается решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам либо об отказе в заверении, а в течение одних суток с момента принятия решения выдается уполномоченному представителю избирательного объединения | ТИК Мосальского района | |
| 16 | Выдача письменного подтверждения о получении документов о выдвижении  п. 11 ст. 21, п. 8 ст. 23 ЗКО | Незамедлительно после представления документов | ТИК Мосальского района | |
| 17 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета  П. 4 ст. 40 ЗКО | В течение трех дней после получения ТИК заявления кандидата о согласии баллотироваться | ТИК Мосальского района | |
| 18 | Представление ответа о результатах проверки достоверности сведений: |  | Соответствующие органы в ТИК | |
| а) представленных в соответствии с пунктами. 5, 6.1 ст. 20, подпунктом «а» п. 7.1 ст. 21 ЗКО, п. 6 ст. 33 ФЗ | а) в течение десяти дней |
| б) представленных в соответствии с пунктом 7 ст. 20 ЗКО, п. 6 ст. 33 ФЗ | б) в течение 20 дней |
| в) в случае поступления представления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосования  п. 6 ст. 33 ФЗ | в) в срок, установленный избирательной комиссией |
| 19 | Представление документов для регистрации кандидата п. 1 ст. 27 ЗКО | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени, т.е. не позднее 29 июля 2015 года, до 18 часов по местному времени | Кандидат | |
| 20 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов  п. 1 ст. 28 ЗКО | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК Мосальского района | |
| 21 | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата | |
| Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о выдвинутом избирательным объединением кандидате (выдвинутых им кандидатов), представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению  П. 1 ст. 28 ЗКО |
| 22 | Принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата  П. 1 ст. 29 ЗКО | Не позднее чем в десятидневный срок с момента получения необходимых для регистрации документов | ТИК Мосальского района | |
| 23 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований принятия данного решения  П. 5 ст. 29 ЗКО | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК Мосальского района | |
| 24 | Представление в избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры п.1 ст. 34 ЗКО | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2015 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 11 сентября 2015 года | Кандидат, выдвинутый непосредственно | |
| 25 | Отзыв кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу  П. 4 ст. 34 | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, т.е. не позднее 7 сентября 2015 года | Избирательное объединение | |
| 26 | Представление в избирательную комиссию заверенных копий соответствующих приказов (распоряжений), подтверждающих освобождение зарегистрированных кандидатов на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  П. 2 ст. 31 ЗКО | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат | |
| 27 | Регистрация доверенных лиц кандидата  П. 1 с т. 33 ЗКО | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК Мосальского района | |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 28 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  П. 2 ст. 57 ЗКО | Не позднее 02 сентября 2015 года | Территориальная и  участковые избирательные комиссии | |
| 29 | Начало и окончание агитационного периода  П. 1 ст. 40 ЗКО | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. в ноль часов по местному времени 12 сентября 2015 года |  | |
| 30 | Период проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях  П. 2 ст. 40 ЗКО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования, т.е. начинается с 15 августа 2015 года и прекращается в ноль часов по местному времени 12 сентября 2015 года | Редакции периодических печатных изданий, выполнившие условия п. 9 ст. 41 ЗКО | |
| 31 | Представление в ТИК перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области | |
| Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  п. 3 ст. 38 ЗКО | По представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области | ТИК Мосальского района | |
| 32 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты печатной площади и представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь  П. 9 ст. 41 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий | |
| 33 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования  П. 3 ст. 45 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| 34 | Проведение жеребьевки в целях установления даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов, а также предвыборных программ политических партий  П.5 ст. 43 ЗКО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 13 августа 2015 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц | |
| 35 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  П. 5 ст. 44 ЗКО | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | |
| 36 | Направление в письменной форме уведомления в адрес ТИК о факте предоставления помещения и об условиях, на которых оно было предоставлено зарегистрированному кандидату  П. 4 ст. 44 ЗКО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | |
| 37 | Размещение в сети Интернет или доведение иным способом информации до других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату  П. 4.1. ст. 44 ЗКО | В течение двух суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения | ТИК Мосальского района | |
| 38 | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов  П. 8 ст. 45 ЗКО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13 августа 2015 года | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Мосальского района | |
| 39 | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы в ТИК Мосальского района  П. 5 ст. 45 ЗКО | До начала их распространения | Кандидат | |
| 40 | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет), данных об итогах голосования, о результатах выборов  П. 7 ст. 36 ЗКО | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 часов 13 сентября 2015 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов | |
| 41 | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет), результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами  П. 3 ст. 37 ЗКО | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 8 сентября по 13 сентября 2015 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов | |
| 42 | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет  П. 10 ст. 39 ЗКО | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, то есть не позднее 2 сентября 2015 года | Политическая партия, ее региональное отделение или, если это предусмотрено уставом политической партии, иное структурное подразделение, выдвинувшие кандидата, которые зарегистрированы соответствующей избирательной комиссией | |
| 43 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  П. 10 ст. 41 ЗКО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 23 сентября 2015 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации (независимо от формы собственности), предоставившие печатную площадь зарегистрированным кандидатам | |
| **Финансирование выборов** | | | | |
| 44 | Перечисление средств на проведение выборов избирательной комиссии, организующей выборы из бюджета муниципального образования  П. 1 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Органы местного самоуправления | |
| 45 | Создание собственного избирательного фонда кандидата в случаях, предусмотренных законом  п. 1 ст. 48 ЗКО | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации | Кандидат | |
| 46 | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата  П. 7 ст. 59 ФЗ | Периодически, по требованию ТИК, кандидата | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | |
| 47 | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов по представлению ТИК, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата  П. 5 ст. 51 ЗКО | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет | |
| 48 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда  П. 6 ст. 51 ЗКО | До дня голосования на выборах периодически | ТИК Мосальского района | |
| 49 | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата и об общей сумме средств, израсходованных из избирательного фонда  П. 6 ст. 51 ЗКО | В течение трех дней со дня получения | Редакция муниципального периодического печатного издания | |
| 50 | Представление в ТИК Мосальского района итогового финансового отчета о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда  П. 2 ст. 51 ЗКО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат | |
| 51 | Передача в редакции муниципальных периодических печатных изданий копий финансовых отчетов, указанных в п. 9 ст. 59 ФЗ для опубликования п. 9.1. ст. 59 ФЗ | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК Мосальского района | |
| 52 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам  П. 1 ст. 52 ЗКО | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчета | Кандидаты | |
| 53 | Перечисление денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: |  | Кредитная организация | |
| а) на счет избирательной комиссии в бесспорном порядке по письменному указанию ТИК Мосальского района | а) по истечении 30 дней со дня голосования, т.е. после 13 октября 2015 года |
| б) оставшиеся на специальном избирательном счете неизрасходованные денежные средства - в доход местного бюджета  п. 2 ст. 52 ЗКО | б) по истечении 60 дней со дня голосования, т.е. после 13 ноября 2015 года |
| 54 | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение избирательной комиссии о результатах проверки  П. 7 ст. 51 ЗКО | В пятидневный срок со дня поступления представления ТИК Мосальского района | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц | |
| 55 | Представление финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных соответствующей избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  П. 5 ст. 47 ЗКО | Участковая избирательная комиссия – не позднее 23 сентября 2015 года | | |
| 56 | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  П. 5 ст. 47 ЗКО | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК Мосальского района | |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
| 57 | Утверждение формы и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  П. 1 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 17 августа 2015 года | ТИК Мосальского района | |
| 58 | Утверждение текста избирательных бюллетеней  П. 3 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23 августа 2015 года | ТИК Мосальского района | |
| 59 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК Мосальского района  П. 10 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК Мосальского района | |
| 60 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям п. 11 ст. 55 ЗКО | Не позднее чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 11 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| 61 | Проведение досрочного голосования п. 1 ст. 56 ЗКО | Со 2 по 12 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| 62 | Передача в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие списки досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей  П. 7 ст. 56 ЗКО | 12 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия | |
| 63 | Проведение голосования  П. 1 ст. 57 ЗКО | С 08.00 до 20.00 часов по местному времени 13 сентября 2015 года | Участковая избирательная комиссия | |
| 64 | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней  П. 2 ст. 60 ЗКО | В день голосования после окончания времени голосования, т.е. 13 сентября 2015 года после 20.00 часов | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени | |
| 65 | Подача письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования  П. 2 ст. 58 ЗКО | Не ранее 03 сентября 2015 года и не позднее 14-00 часов 13 сентября 2015 года | Избиратель | |
| 66 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования  П. 2 ст. 60 ЗКО | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия | |
| 67 | Выдача лицам, указанным в п. 10 ст. 6 ЗКО заверенных копий протоколов об итогах голосования  П. 27 ст. 60 ЗКО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия | |
| 68 | Передача в ТИК Мосальского района первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования  П. 28 ст. 60 ЗКО | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | Участковая избирательная комиссия | |
| 69 | Определение результатов выборов по многомандатному избирательному округу  Ст. 62 ЗКО | Не позднее чем через четыре дня со дня голосования – т.е. не позднее 17 сентября 2015 года | ТИК Мосальского района | |
| 70 | Определение общих результатов выборов | Не позднее 23 сентября 2015 года | ТИК Мосальского района | |
| 71 | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного депутатом путем публикации в муниципальном периодическом печатном издании  П. 1 ст. 68 ЗКО | Незамедлительно, после подписания протокола о результатах выборов членами ТИК Мосальского района | ТИК Мосальского района | |
| 72 | Представление в ТИК Мосальского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей  П. 1 ст. 68 ЗКО | В пятидневный срок после извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | |
| 73 | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избрании  П. 5 ст. 68 ЗКО | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | ТИК Мосальского района | |
| 74 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в средства массовой информации  П. 2 ст. 69 ЗКО | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК Мосальского района | |
| 75 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов  П. 3 ст. 69 ЗКО | Не позднее чем через две недели со дня голосования, т.е. не позднее 27 сентября 2015 года | ТИК Мосальского района | |
| 76 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления  П. 5 ст. 68 ЗКО | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 13 ноября 2015 года | ТИК Мосальского района | |